浙江省政府采购框架协议

采购文件

项目名称：2023年度2个审计项目审计服务

温州医科大学附属第二医院

浙江省政府采购云平台

2023年10月

一、概述

1. 项目名称：2023年度2个审计项目审计服务

2. 服务期：一年。

3. 采购预算金额：6万元，最高限制单价：3万元，报价超出最高限制单价的视为无效报价。

二、采购需求

1. 采购内容：2个审计项目审计服务，分别为工会/职工保健处处长经济责任审计、三公经费专项审计调查。

2. 供应商应编制审计实施方案、审计取证单和审计工作底稿，并出具审计报告。供应商提供审计服务时，服务要求应按不低于国家、省有关部门规定的服务标准执行。

3.审计要求如下：

| 审计项目 | 审计期间 | 审计人员 | 审计项目 拟进点时间 | 审计项目 现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工会/职工保健处处长经济责任审计 | 2020年5月至2023年6月 | 至少配置1位注册会计师和1位助理 | 2023年10月23日星期一（以采购人通知为准） | 2个审计项目如果只由1位注册会计师和1位助理审计，则现场审计总时间至少30个工作日；如果由n位注册会计师和n位助理审计（n≥2），则现场审计总时间至少达到30/n个工作日。 |
| 三公经费专项审计调查 | 2020年1月至2022年12月 |  |  |  |

- 供应商应在 2023 年 12 月 25 日前，向采购人递交审计报告征求意见稿。如果采购人通知的实际进点时间延迟，则供应商递交审计报告征求意见稿的截止时间可顺延相应天数。

- 4.供应商向采购人提交的审计报告征求意见稿应要素齐全、事实清楚、评价客观、定性准确。在采购人对审计报告内容无意见后的5个工作日内，供应商应提交审计报告并移交其他相关审计档案资料。

5.供应商应就审计工作中的质量控制、职责、纪律及保密等做出承诺。

6.供应商应为具有国家行业主管部门颁发的有效执业资格的会计师事务所。

7.付款方式：本项目签订书面合同，根据政府采购相关要求支付合同总价的20%作为预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，从其要求。单个审计项目完成后，供应商提交符合要求的审计报告并完整移交其他相关审计档案资料且出具发票的28个工作日内，采购人支付单个审计项目审计服务费尾款。

8.合同终止：当实际结算金额达到合同总金额或服务期满，合同自动终止。

9.若供应商的工作人员无法有效完成审计服务工作，采购人有权要求调整相关工作人员或终止后续的审计项目。

10.供应商应在2023-2024年度浙江省本级、杭州市审计服务封闭式框架协议采购的中介机构名单内。采购人根据比价结果在政采云平台进行框架协议采购。

11.采购需求有任何疑问，请联系谢老师：0577-85676817。

三、商务要求

1. 响应要求

⑴ 响应供应商须完全响应招标内容，不满足或未按规定要求响应的，投标视为响应无效。

⑵ 供应商需是政采云2023-2024年度浙江省本级、杭州市审计服务封闭式框架协议项目正式供应商库中的成员，否则无效。

⑶ 本项目不接受联合体参与。

⑷ 供应商不得将承接的业务对外转包。

- 评标办法

价格评分法，总分为100分，价格分100分。符合实际响应要求前提下，报价最低者中标。

- 供应商报价需知

- ⑴ 报价资料含技术文件两份和商务文件两份，技术文件和商务文件分开密封。

- ⑵ 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

㈠ 技术文件2份（密封加盖单位公章）：

①供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）如为“三证合一”，仅上传一份即可。

②授权委托书（格式见附件1）或法定代表人身份证复印件；（经办人是法定代表人的，不需提供此书）。

③服务方案：其中项目拟派人员及项目进度安排格式见附件2。

④服务承诺。

⑤需求偏离表。（格式见附件3）。

⑥其他供应商认为需要提供的文件。

㈡ 商务文件2份（密封加盖单位公章）：

①报价一览表（格式见附件4）。

②投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

4.报价资料（盖单位公章）扫描件一份

预中标供应商需在结果公告发布1个工作日内提交。

## 四、合同模板

政府采购框架协议采购合同（审计服务）

合同编号：

采购人（甲方）：温州医科大学附属第二医院

成交供应商（乙方）：

根据2023-2024年度浙江省本级、杭州市审计服务封闭式框架协议采购项目（项目编号：HZZFCG-2023-065）公开征集文件、入围结果、框架协议和《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规、规章要求，双方经协商，达成以下条款：

- 审计的范围、目的、对象

（一）第1个审计项目

1、 乙方接受甲方委托，对 工会/职工保健处处长任期经济责任 进行审计，并发表审计意见。

2、审计对象： 工会/职工保健处及处长，必要时延伸审计其他相关部门或个人 。

（二）第2个审计项目

1、 乙方接受甲方委托，对三公经费进行审计，并发表审计意见。

2、审计对象：党政综合办公室、后勤保障处、国际交流与合作处、财务处等，必要时延伸审计其他相关部门或个人 。

- 委托审计的内容、期间：

（一）第1个审计项目：工会/职工保健处处长2020年5月至2023年6月任职期间的经济责任履行情况。

（二）第2个审计项目：2020年1月至2022年12月三公经费管理与使用等情况。

- 完成时间

1、乙方应于本合同签订后的 10个工作日内，向甲方递交审计工作方案。

2、乙方应在 2023 年 12 月 25 日前，向甲方递交审计报告征求意见稿。

- 审计报告的使用范围和使用责任

乙方向甲方出具审计报告一式 6 份，由甲方分发、使用。恰当使用审计报告是甲方的责任，如出现使用不当的情况与乙方无关。乙方向甲方出具的审计报告的审计责任，并不能替代、减轻或免除有关单位的会计责任。

- 服务要求

乙方应遵守以下服务标准：

1、自觉遵守相关法律、法规及有关规定，严格执行审计准则，遵守廉政纪律和职业道德，保守甲方、被审计单位、服务对象资料数据的秘密。

2、严格按照甲方的有关规定和要求实施审计服务，按甲方的质量和进度要求及时提供结果、报告以及与服务事项相关的资料，按规定的格式、要求起草有关文书和相关材料。

3、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反审计准则和质量控制准则，降低执业（工作）质量。

4、愿意接受相关部门对项目质量的审查考核。

5、乙方要为每个审计项目配置1位注册会计师和1位助理，每个审计项目的现场审计时间至少为15个工作日。2个审计项目如果只由1位注册会计师和1位助理审计，则现场审计总时间至少30个工作日；如果由n位注册会计师和n位助理审计（n≥2），则现场审计总时间至少达到30/n个工作日。

6、现场审计进点时间拟定2023年10月23日星期一，实际时间以甲方通知为准。如果甲方通知的实际进点时间延迟，则乙方递交审计报告征求意见稿的截止时间可顺延相应天数。

7、乙方向甲方提交的审计报告征求意见稿应要素齐全、事实清楚、评价客观、定性准确。在甲方对审计报告内容无意见后的5个工作日内，乙方应提交审计报告并移交其他相关审计档案资料。

- 审计服务费结算和支付

（一）按固定单价收费，单个审计项目审计服务费（含税费）为         元（大写金额：             ）。交通费、食宿费等其他所有费用由乙方自行承担。

（二）合同金额：

本次审计服务费（含税费）共计：¥           （大写金额：           ）。

（三）支付方式：无预付款   有预付款，预付款比例为： 20% 。

注：采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

- （四）履约保证金：

免收履约保证金

甲方向乙方收取合同金额     %的履约保证金，

（五）验收要求：

乙方出具正式审计报告，内容应要素齐全、事实清楚、评价客观、定性准确；并完整移交其他相关审计档案资料，包括但不仅限于审计实施方案、审计取证单、审计工作底稿、审计报告征求意见稿。每个审计项目单独验收。

（六）支付条件：通过甲方验收后支付，验收资料包括：

1、服务人员登记表（登记表模板见合同附件1）；

2、签到单；

3、相关票据： 增值税发票 ；

4、工作质量考核证明材料： 审计实施方案、审计取证单、审计工作底稿、审计报告征求意见稿、审计报告 ；

5、工作质量考核评价表（评价表模板见合同附件2）；

6、其他工作量证明材料： 无 。

（八）支付时间：甲方自收到发票后 28 个工作日内将资金支付到乙方账户。

- 违约责任和争议的解决

1、甲乙双方要严格按合同履约。

2、如乙方违反本项目征集文件和合同的有关规定，甲方有权根据本项目征集文件、合同的规定向征集人反映对乙方进行处理，必要时按规定解除合同。

3、甲乙双方如发生合同纠纷，应当友好协商，并按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规、规章的规定及本项目征集文件的要求处理。

- 委托合同约定生效期

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后生效。

2、本合同有效期为2023年10月  日至2024年10月  日（服务期一年）。当实际结算金额达到合同总金额或服务期满，合同自动终止。

3、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

4、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

温州医科大学附属第二医院

购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据卫健委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省卫生厅《关于进一步加强卫生系统行业作风建设的通知》等法规精神，为加强双方在购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保医院医疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行购销协议验收、入库制度，对采购的项目及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计相关数据，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切销售活动，并根据情节，对相关公司给予终止使用或取消准入使用资格。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本协议，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本协议作为购销协议的重要组成部分，与购销协议一并执行，具有同等法律效力。

- 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（医院盖章）                       乙方：（公司盖章）

授权代表：                               授权代表：

联系电话：                               联系电话：

联系地址：                               联系地址：

年     月     日                           年     月     日

- 五、响应文件格式

项目名称：

响应文件

（技术文件）

供应商： 	（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人： 	（签字或盖章）

日期：	年	月   日

附件1

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：温州医科大学附属第二医院：

我 	_（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 	（采购单位，项目名称）	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对  上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职       务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职         务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：	年 月 日

附：

被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附：社保机构出具的投标截止日前 6 个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足 6 个月的可提供劳动合同证明文件

附件2

拟派人员及项目进度安排表：

| 序号 | 姓名 | 职称、职务 | 审计服务年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

审计工作时间安排如下表：

| 审计进场时间： | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 现场审计时间： | 年 月 日-- 年 月 日 |
| 出具审计报告时间： | 年 月 日 |

报价公司可根据自己的工作方案细化工作步骤。

报价方代表签字：                         电  话:

报价方名称（盖章）：________________     日  期:

附件3

需求偏离表

| 项目名称：2023年度2个审计项目审计服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 是否偏离 | 响应情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

商务技术文件封面

项目名称：

响应文件

（商务文件）

供应商： 	（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人： 	（签字或盖章）

日期：	  年	  月   日

附件4

报价一览表

项目名称：

价格单位：元人民币

| 项目名称 | 人数 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 小写: 大写: |  |

备注：此报价包含报价人为完成项目所须支付的所有费用和开票税金。

报价方代表签字：                         电  话:

报价方名称（盖章）：________________     日  期: